## Sheet1
DỰ ÁN APP ANDROID CHỌN SẢN PHẨM
LIST CÔNG VIỆC ITHC TPHCM | [5 empty] | LIST CÔNG VIỆC ITHC ĐÀ NẴNG
STT | Chi tiết công việc | Thời gian Team ITHC Đà Nẵng mong muốn hoàn thành | Thời gian Team ITHC TPHCM mong muốn hoàn thành | Ghi chú | Kết quả | STT | Chi tiết công việc | Thời gian Team ITHC TPHCM mong muốn hoàn thành | Thời gian Team ITHC Đà Nẵng mong muốn hoàn thành | Ghi chú | Kết quả
1 | Test app android với firmware |  | 16h 04/01/2020 |  | Đang thực hiện | 1 | Sửa file json .md theo đúng dữ liệu giao tiếp trên app | 10h 31/12/2019
2 | File thống kê thông số config trên máy |  | 16h 04/01/2020 |  | Chưa thực hiện | 2 | Code config các thông số giao tiếp | 13h 02/01/2020
3 | Sửa lại flow chart |  |  |  | Đã hoàn thành | 3 | Gửi file apk của app, đã sửa thông số Parity Even thành Parity None | 10h 31/12/2019 |  | Nếu trường hợp chưa config được trên app
4 | [5 empty] | 4 | Sửa lại code theo flow chart và file .md | 14h30 31/12/2019 |  | File trong folder R:\RSHARE\05. Du Lieu Cong Viec Team HCM Gui Team Da Nang\Android choosing product\191231
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14