## Sheet1
DỰ ÁN APP ANDROID CHỌN SẢN PHẨM
LIST CÔNG VIỆC ITHC TPHCM | [5 empty] | LIST CÔNG VIỆC ITSC ĐÀ NẴNG
STT | Chi tiết công việc | Thời gian Team ITHC Đà Nẵng mong muốn hoàn thành | Thời gian Team ITHC TPHCM mong muốn hoàn thành | Ghi chú | Kết quả | STT | Chi tiết công việc | Thời gian Team ITHC TPHCM mong muốn hoàn thành | Thời gian Team ITHC Đà Nẵng mong muốn hoàn thành | Ghi chú | Kết quả
1 | Test app android với firmware |  | 16h 04/01/2020 |  | Đang thực hiện | 1 | Sửa file json .md theo đúng dữ liệu giao tiếp trên app | 10h 31/12/2019
2 | File thống kê thông số config trên máy |  | 16h 04/01/2020 |  | Chưa thực hiện | 2 | Code config các thông số giao tiếp | 13h 02/01/2020
3 | Sửa lại flow chart |  |  |  | Đã hoàn thành | 3 | Gửi file apk của app, đã sửa thông số Parity Even thành Parity None | 10h 31/12/2019 |  | Nếu trường hợp chưa config được trên app
4 | [5 empty] | 4 | Sửa lại code theo flow chart và file .md | 14h30 31/12/2019 |  | File trong folder R:\RSHARE\05. Du Lieu Cong Viec Team HCM Gui Team Da Nang\Android choosing product\191231
5 | [5 empty] | 5 | Sửa lại trang Đã chọn sản phẩm | 14h00 03/01/2020
6 | [5 empty] | 6 | Sửa lại code tiếp tục hay hủy thông tin giao dịch(20) | 15h00 03/01/2020 |  | Khi bấm tiếp tục thì value nhận về giá trị 0 và ngược lại bấm hủy thì value nhận giá trị 1
7 | [5 empty] | 7 | Sửa lỗi timeout momo bị thoát luôn app | 16h00 03/01/2020
8 | [5 empty] | 8 | Sửa lỗi khởi động lại tiền đã nạp có sẵn 15.000 đ | 17h00 03/01/2020 |  | đổi tiền nạp về 0 vnđ khi khởi động
9 | [5 empty] | 9 | Sửa lỗi khi bấm hủy trên màn hình chọn sản phẩm không bị loading | 9h00 04/01/2020
10 | [5 empty] | 10 | Tạo menu setting tổng quát | 13h00 08/01/2020 |  | File trong folder R:\RSHARE\05. Du Lieu Cong Viec Team HCM Gui Team Da Nang\Android choosing product\200107. Vòng tròn trong hình là icon của từng menu(Sử dụng các hình có liên quan đến chức năng của menu), Slot link và machine setting thì cùng icon bánh răng
11 | [5 empty] | 11 | Sửa lỗi hủy giao dịch khi chọn phương thức thanh toán | 10h00 10/01/2020 |  | Khi chọn hủy trong giao diện chọn phương thức thanh toán thì không gửi lại firmware chuối json(value : 0)
12 | [5 empty] | 12 | Lỗi gửi lệnh 2 lần mới trở về màn hình chọn sản phẩm | 11h00 10/01/2020 |  | Sau khi chọn hủy thanh toán thì phải gửi 2 lần chuỗi json trở về giao diện chọn phẩm R:\RSHARE\05. Du Lieu Cong Viec Team HCM Gui Team Da Nang\Android choosing product\200109\err1.png lỗi giao tiếp như trong hình
13 | [5 empty] | 13 | Lỗi json gửi chuỗi slot gửi về value không đúng | 16h00 10/01/2020 |  | Từ slot 1 -> 14 thì gửi về dạng string({"topic":"slots","type":"event","content":{"value":"int"}}) và từ slot 15 -> 60 thì gửi về dạng int({"topic":"slots","type":"event","content":{"value":int}}) R:\RSHARE\05. Du Lieu Cong Viec Team HCM Gui Team Da Nang\Android choosing product\200110\errSlot.png
14 | [5 empty] | 14 | Lỗi không nhận được dữ liệu lớn trong qr code | 14h00 13/01/2020 |  | Lỗi không nhận được chuỗi dữ liệu lớn trong quá trình thanh toán momo thanh toán momo